Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя

СТРАТЕГІЯ

соціально-економічного і фінансово-господарського розвитку

Тернопільського національного технічного університету

імені Івана Пулюя

на 2026-2030 рр.

Тернопіль

2025

ЗМІСТ

| 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| 2. ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЇ…………………………………. | 3 |
| 3. РИЗИКИ У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ…………………………………… | 3 |
| 4. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ………………………………... | 4 |
| 5. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ………………. | 4 |
| 6. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ…………………………………………………………………… | 4 |
| 7. ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ………………... | 5 |
| 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………. | 15 |

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стратегія соціально-економічного і фінансово-господарського розвитку Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на 2025-2030 рр. (далі – Стратегія) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 р. № 2145-VII, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII, Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 № 848-VIII (із змінами)., Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 286-р, інших законодавчих актів у галузі освіти і науки, а також Стратегія та Концепція розвитку Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на 2025-2029 рр. - наказ №4/7-1200 від 19.12.2024.

Стратегія є документом, у якому визначено стратегічні орієнтири підвищення ефективності діяльності Університету як багатопрофільного закладу вищої освіти. Вона базується на позитивному вітчизняному і зарубіжному досвіді та пропозиціях керівників структурних підрозділів, науково педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти Університету, а також 2-х команд учасників Програми професійного розвитку академічних менеджерів.

Мета Стратегії – забезпечити фінансову незалежність Університету, покращити рівень матеріально-технічного забезпечення, інфраструктуру та соціально-економічний розвиток.

2. ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЇ

- актуальність;

- вимірюваність;

- відповідність законодавству і цінностям Університету;

- інноваційність;

- конкретність;

- гнучкість;

- спрямованість на світові стандарти якості освіти;

- цілісність.

3. РИЗИКИ У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

- воєнні дії;

- зміни у законодавстві;

- інфляційні ризики;

- демографічна криза;

- суспільно-економічні кризові явища.

4. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Організаційне забезпечення реалізації цієї Стратегії передбачає розроблення окремих завдань з її реалізації, в яких конкретизовані окремі заходи із зазначенням строків їх здійснення з можливістю їх уточнення щороку.

Після виконання кожного завдання реалізації цієї Стратегії здійснюється оцінювання результатів, на підставі якого готуються висновки, які враховуються під час планування реалізації цієї Стратегії для наступного періоду. Черговість здійснення заходів встановлюється у логічній послідовності як за окремими завданнями, так і з урахуванням інших цілей та завдань, а також прогресу в досягненні цілей цієї Стратегії.

5. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Джерелами фінансування реалізації цієї Стратегії є кошти загального та спеціального фондів, благодійна допомога та інші джерела, не заборонені законодавством.

Обсяг фінансування визначається щороку під час формування кошторису Університету на відповідний рік з урахуванням реальних можливостей кошторису в межах видатків Університету.

6. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Основними органами, що координують та контролюють реалізацію даної Стратегії, є: Вчена рада, ректор і ректорат Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Для реалізації стратегічних цілей створюються робочі групи під керівництвом проректорів за напрямами відповідно до сфери їхньої відповідальності.

Реалізація основних заходів в досягненні стратегічних цілей та мети стратегії в цілому відбуватиметься у формі окремих проєктів, до яких можуть бути залученні працівники університету відповідно до своїх компетентностей.

Для уникання ризиків та/або зменшення їхнього впливу передбачаються такі заходи: постійний моніторинг реалізації стратегії; публічне обговорення та максимальне залучення всіх зацікавлених осіб (зокрема й молодих науковців та здобувачів вищої освіти) до реалізації проєктів Стратегії; підвищення ефективності та професійності академічного менеджменту (через участь у відповідних навчальних програмах).

7. ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1.

Іміджева політика та сталий інституційний розвиток Університету на основі корпоративних цінностей.

| № | Завдання/захід | Очікувані результати | Індикатори виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Створення університетського брендбуку | - збільшення впізнаваності університету; - розширення асортименту брендингової продукції; | - затверджений брендбук; - впровадження елементів корпоративного стилю у 100% офіційної документації та на сувенірній продукції | до вересень 2026; щорічно |
| 1.2. | Проведення волонтерських акцій, ініційованих здобувачами вищої освіти та співробітниками Університету | - формування у здобувачів вищої освіти культури соціальної відповідальності; - вдосконалення системи волонтерської діяльності через залучення до благодійних ініціатив, зокрема до участі в Днях донора, допомоги силам оборони, а також до волонтерських проєктів в екологічному, зоозахисному напрямах | - проведення мінімум 3-ох заходів протягом року | щорічно |
| 1.3. | Розроблення системи вивчення громадської думки здобувачів вищої освіти та працівників із найважливіших питань життя Університету | - створення умов, які забезпечують участь кожного зацікавленого учасника освітнього процесу в обговоренні проблем, прийнятті та виконанні рішень | - створена системи опитувань, зокрема е-обговорення проєктів рішень, е-опитування тощо; - участь у опитуваннях не менше 60% штату працівників та контингенту здобувачів вищої освіти. | грудень 2027 року |
| 1.4. | Розроблення систему збору інформації про випускників | - розвиток ділових контактів і дружніх зв’язків між випускниками різних років, в т.ч. які проживають в інших країнах; - ефективна координація із залучення коштів на подальший розвиток університету і реалізацію проєктів; | - сформована актуальна база даних випускників (CRM); - створення розділу на сайті університету з інформацією про почесних випускників ТНТУ; | грудень 2028 року |

| 1.5. | Розробка та запуск платформи для фандрейзингу та краудфандингу проєктів ТНТУ | - залучення позабюджетних коштів від меценатів та бізнес-партнерів для розвитку інфраструктури університету; | - запущений функціонал на сайті; - реалізація мінімум 1-го інфраструктурного проєкту за кошти меценатів; | запуск платформи– 2026 рік щорічно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Проведення конкурсів стартапів, хакатонів, олімпіад | - підвищення позицій університету в національних рейтингах інноваційної активності та впізнаваності серед абітурієнтів; - розвиток партнерства; - збільшення обсягу зовнішнього фінансування (гранти, інвестиції, спонсорські кошти); - підвищення рівня компетенцій студентів у сферах критичного мислення, командної роботи та публічних виступів | - щорічне зростання кількості учасників на 10%; - залучення інвестицій або грантів для проєктів-переможців щороку; | щорічно |
| 1.7. | Розвиток системи працевлаштування випускників | - підвищення кількості студентів, які отримують допомогу у пошуку роботи; розширення співпраці з компаніями на основі взаємовигідного партнерства | - створення платформи для працевлаштування - не менше 20% працевлаштованих випускників через університет на кінець 2030 року | грудень 2030 року |
| 1.8. | Забезпечення участі роботодавців у розробленні та впровадженні освітніх програм | - збільшення кількості освітніх програм, що реалізуються за дуальною формою; | - мінімум 10% освітніх програм, що реалізуються за дуальною формою навчання до 2030 року; - створення 3-х спільних навчально-наукових лабораторій з бізнесом | грудень 2030 |

| 1.9. | Проведення інформаційних компанії за різними напрямами: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9.1. | - «Від курсової до стартапу» (From Paper to Profit); | - позиціонування університету як майданчика, де теорія перетворюється на реальний бізнес; | - серія коротких відео в Instagram, TikTok, LinkedIn, реклама в коворкінгах: «Шлях одного проєкту» (як ідея з хакатону отримала перші інвестиції); - інтерв'ю з менторами-практиками з великих компаній; - картка успіху: «Топ-10 стартапів студентів»; | щорічно з 2027 року |
| 1.9.2. | «Простими словами про складне» (Expert Talks) | - закріплення за університетом статусу головного експертного центру регіону; | - створення серії коротких пояснювальних відео (YouTube, подкасти, Telegram-канали, виступи на ТБ) від фахівців університету на актуальні теми (ШІ, екологія, економіка), руйнування популярних стереотипів фахівцями університету («Науковий міф»), інфографіки з результатами досліджень лабораторій університету; | щорічно з 2027 року |
| 1.9.3. | «Твій диплом — твоя суперсила» (Alumni Force) | - довести абітурієнтам та батькам, що навчання в ТНТУ — це гарантія успішного працевлаштування; | - історії успіху випускників у соцмережах, зовнішня реклама (біля шкіл), Дні кар’єри (ТНТУ — твій квиток у престижну компанію); - створення мапи партнерів: логотипи топових компаній, де студенти проходять практику; - вебінари від HR-директорів компаній-партнерів: «Чому ми обираємо випускників ТНТУ». | щорічно з 2027 року |
| 1.9.4. | «Більше, ніж навчання» (University Experience) | - сформувати емоційну прив'язаність, показати драйвову сторону студентства; | - короткі відео у соцмережах: - студентський день: від лекції до вечірнього хакатону; - за лаштунками: підготовка до олімпіад, спортивних змагань, гуртків; - челенджі та меми: гумор про студентські будні; | щорічно з 2027 року |
| 1.9.5. | «Університет для міста» (Impact Campus) | - підвищити лояльність місцевої громади та влади; | - відкриті лекторії для містян (наприклад, курси цифрової грамотності для літніх людей або екологічні акції); - проєкти з урбаністики: як студенти пропонують покращити місто; - звіти про волонтерську діяльність та допомогу ЗСУ/громаді; | щорічно з 2027 року |

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2.

Розвиток кадрового потенціалу

| № | Завдання | Очікувані результати | Індикатори виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Впровадження системи оцінювання ефективності роботи працівників адміністративних до допоміжних підрозділів на основі чітких критеріїв і цілей | - збільшення продуктивності адміністративних до допоміжних підрозділів; | - 100% охоплення оцінюванням; - впровадження системи винагородження за високі показники KPI (на основі спецфонду); | 2026 – 2027 рр. |
| 2.2. | Зростання кількості учасників академічної мобільності серед НПП. Оновлення програм підвищення кваліфікації | - підвищення кваліфікації НПП; | - кількість учасників академічної мобільності — не менше 10 чоловік; - частка НПП, що пройшли стажування — не менше 20%; | щорічно |
| 2.3. | Формування кадрового резерву управлінського науково-педагогічного персоналу | - ідентифікація потенційних лідерів та розробка планів їхнього розвитку для заповнення майбутніх керівних позицій | - сформований список (не менше 2-х осіб на посаду); - не менше 40% керівних вакансій заповнюються з внутрішнього резерву; | 2026 р. (формування), щорічно |
| 2.4. | Удосконалення системи матеріального та морального стимулювання | - підвищення мотивації персоналу та визнання професійних досягнень | - запровадження практики відзначення кращого працівника року за результатами рейтингового оцінювання; - щорічне нагородження (мінімум 5 номінацій); - виділення коштів з фонду заохочення для переможців (за наявності); | щорічно, протягом періоду дії стратегії |

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3.

Соціальний захист працівників та здобувачів вищої освіти

| № | Завдання | Очікувані результати | Індикатори виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Запровадження систематичного проведення опитувань працівників усіх категорій щодо рівня задоволеності умовами праці | - зниження плинності кадрів та підвищення продуктивності через покращення морального клімату; - підвищення рівня комунікації між адміністрацією і працівниками; - можливість оперативно реагувати на проблеми; | - звіти за результатами опитувань (2 рази на рік); | Що пів року. |
| 3.2. | Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на: збереження ментального та фізичного здоров’я; формування здорових звичок; боротьбу з гендерними стереотипами, дискримінацією; профілактику негативних явищ, таких як тютюнопаління, вживання психоактивних речовин, ігроманія тощо. | - формування бренду ТНТУ як соціально відповідальної та сучасної установи; - підвищення обізнаності здобувачів вищої освіти про важливість збереження здоров’я та соціальної активності, формування більш інклюзивного та здорового університетського середовища, зменшення стереотипів та упереджень; | - проведення не менше 4-х заходів/кампаній на рік; | щоквартально |
| 3.3. | Створення і розширення на території Університету пунктів, що надають додаткові послуги студентам і працівникам (служби доставки, принтцентри, пральні самообслуговування, точки з продажу продуктів харчування) | - залучення орендарів (додаткові надходження до спецфонду); - покращення побуту власними силами; | - відкриття мінімум 3-х нових точок надання послуг; | 2027–2028 рр. |
| 3.4. | Розробка програми розвитку спорту | - покращення умов і розширення можливостей для студентів, працівників та членів їх сімей займатися спортом та оздоровлюватися; - покращення стану здоров’я колективу, що зменшує кількість лікарняних та підвищує загальний тонус; | - затверджена комплексна програма; - збільшення на 20% кількості студентів, що займаються у секціях; - оновлення інвентарю; | 2026 р. (розробка), постійно. |
| 3.5. | Реалізація політики інклюзивності Університету. Налагодження співпраці з організаціями, що спеціалізуються на підтримці людей з особливими потребами | - відповідність міжнародним стандартам, що дозволяє брати участь у грантах ЄС на розвиток інфраструктури; - зміцнення позицій університету як соціально-орієнтованої організації; | - наявність затвердженої стратегії; - 100% доступність корпусів (пандуси, підйомники, маркування); | 2030 р. |
| 3.6. | Розробити систему вивчення громадської думки (опитування) щодо інклюзії | - отримання зворотного зв'язку для адаптації середовища до потреб осіб з інвалідністю; | звіти за результатами опитувань та залучення >60% спільноти | щорічно |

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. Ветеранська політика

| № | Завдання | Очікувані результати | Індикатори виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Створення програм адаптації та інтеграції ветеранів: розробка та впровадження спеціальної програми, яка сприятиме адаптації ветеранів до університетського життя, надаючи їм необхідну психологічну, соціальну й освітню підтримку, можливість фізичної реабілітації та відновлення | - створення сприятливого середовища для навчання та роботи ветеранів; | - розробка мінімум 1-єї діючої програми; | 2029 р. |
| 4.2. | Співпраця з ГО ветеранів та створення можливостей для професійного розвитку: запровадження спеціальних програм, що сприяють професійному розвитку, здобуттю другої вищої освіти, що допоможуть їм успішно реалізувати себе на ринку праці | Створення сприятливого середовища для навчання та роботи ветеранів. | - створення 3-х спеціалізованих курсів; - видано не менше 15 сертифікатів щороку; | 2026–2030 рр |
| 4.3. | Розробка та реалізація в університеті проєкту вшанування героїв. Здійснення політики підтримки та поваги до ветеранів та їх сімей | - реалізація виховної функції, формування почуття патріотизму здобувачів освіти; - формування національної свідомості та вшанування подвигу; | - готовий проект вшанування; - проведення щорічних заходів; | травень 2030 (до 70 річчя університету) |

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 5.

Розвиток інфраструктури та матеріальне забезпечення університету на принципах інклюзивність та енергоефективності

| № | Завдання | Очікувані результати | Індикатори виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Створення електронного сервісу для реєстрації заявок на обслуговування техніки, виконання господарських робіт, здійснення закупівель та контролю за їх виконанням | - автоматизація роботи господарської частини та планово фінансового відділу; - скорочення часу реакції на заявки; | - створений електронний сервіс; | 2027 р |
| 5.2. | Охоплення території Університету та його гуртожитки бездротовим доступом до мережі інтернет | - створення безшовного цифрового простору; | - 100% покриття навчальних корпусів та гуртожитків | до 2030 р. |
| 5.3. | Впровадження заходів щодо створення інклюзивного освітнього середовища СЕН Atutor | - доступність освітньої діяльності з урахуванням потреб і можливостей учасників освітнього процесу з можливістю отримання якісної освіти особам з особливими освітніми потребами; - формування нової філософії університету, освітнього процесу та середовища, що враховують потреби усіх можливих учасників; | - адаптація контенту в СЕН Atutor для підтримки всіх учасників освітнього процесу | протягом 2026-2030 рр. |
| 5.4. | Облаштування інклюзивних вбиралень у навчальних корпусах. | - забезпечення гідних умов для людей з інвалідністю; | -облаштовано мінімум 1 вбиральню на корпус; | до 2030 р. |
| 5.5. | Участь Університету в інфраструктурних проєктах (міських, національних, міжнародних) | - модернізація інфраструктури через зовнішні залучення; | - реалізація мінімум 1-го інфраструктурного проєкту за кошти донорів | щорічно |
| 5.6. | Проводити планування проведення ремонтних робіт та/або модернізація приміщень аудиторій і лабораторій, реконструкція будівель і споруд університету з впровадженням сучасних енергозберігаючих інженерних рішень та забезпеченням фізичної доступності для здобувачів вищої освіти та працівників з обмеженими фізичними можливостями | - удосконалення системи інфраструктурної доступності; - створення соціально прийнятного та інклюзивного середовища для всіх учасників освітнього процесу, де кожен відчуває себе частиною університетської спільноти; | - впровадження енергозберігаючих рішень; - забезпечення фізичної доступності (пандуси, підйомники); | етапність згідно з річними кошторисами |
| 5.7. | Оновлення твердого і м’якого інвентарю у гуртожитках | - покращення умов проживання здобувачів вищої освіти; | - оновлення меблів та м'якого інвентарю | щорічно |
| 5.8. | Встановлення систем резервного живлення у котельнях університету | - стабільність роботи під час блекаутів; | - встановлення системи; | 2026-2027 рр. |
| 5.9. | Проведення щорічних заходів з популяризації ефективного енерговикористання в Університеті | - зниження показників використання енергоресурсів; | - проведення щорічних заходів; - зменшення витрат на тепло/електрику; | щорічно |
| 5.10. | Встановлення індивідуального теплового пункту для корпусу №5 | - оптимізація витрат на теплопостачання; | - економія на опаленні корпусу — не менше 20%. | до 2028 р. |
| 5.11. | Виконання робіт і заходів з енергозбереження | - скорочення витрат на енергоносії; | - згідно програми енергозбереження | 2026–2030 рр. |

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 6.

Фінансово-економічне зростання та фінансова безпека університету

| № | Завдання | Очікувані результати | Індикатори виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Збільшення залучення коштів до бюджету університету від міжнародної діяльності: міжнародної проєктної діяльності; робота з міжнародними краудфандинговими платформами, благодійниками та грантодавцями | -забезпечення фінансової стійкості університету коштом міжнародних джерел; | - щорічне зростання надходжень від міжнародної діяльності на 5% від попереднього року; | щорічно 2026–2030 рр. |
| 6.2. | Залучення приватного капіталу та меценатів | - отримання додаткових надходжень до університету; - нівелювання ризиків скорочення бюджетного фінансування | - залучення на рахунок фонду розвитку університету 1 млн грн за 2026 рік зі щорічним зростанням не менше ніж на 10%; | 2026–2030 роки |
| 6.3. | Цифровізація управління фінансово-економічною діяльністю для моніторингу та аналізу | - можливість вчасно виявляти неефективні витрати, що суттєво підвищить ефективність використання фінансових ресурсів; | - автоматизація процесів; використання аналітичних систем моніторингу; - автоматизація процесів і використання аналітики для кращого управління фінансами; | протягом 2026-2030 рр. |
| 6.4. | Комерціалізація результатів наукової та науково-технічної діяльності | - отримання доходу від наукових розробок | - частка надходжень до спецфонду університету від комерціалізації наукових розробок або проєктів – не менше 3% на рік від загальних надходжень по спецфонду; | щорічно |
| 6.5. | Створення фінансово-господарських механізмів для ресурсного забезпечення діяльності університету у разі тимчасового ускладнення надходжень від надання освітніх послуг у роки можливого зменшення контингенту студентів | - нівелювання демографічних ризиків та зменшення контингенту; | - створення резервного фонду стабільності, що становить не менше 5% від річного бюджету університету на випадок демографічних ризиків | щорічно 2026-2030 рр. |
| 6.6. | Запровадження практики економічного обґрунтування вартості та поточного моніторингу ефективності надання освітніх послуг на основі співвідношення доходів/витрат на одну особу, яка навчається | -економічне обґрунтування витрат на одного студента; | - наявність звітів щодо співвідношення доходів і витрат на одну особу; | поточний моніторинг протягом 2026-2030 рр. |
| 6.7. | Збільшення кількості іноземних громадян, що навчаються в університеті, надання освітніх послуг поза межами корпусів університету, послуги з підвищення кваліфікації для іноземних компаній | - додаткове залучення коштів до бюджету університету; | - зростання частки іноземних громадян; - надання послуг іноземним компаніям; | поточний моніторинг протягом 2026-2030 рр. |
| 6.8. | Збільшення номенклатури платних послуг. | -додаткове залучення коштів до бюджету університету; | - мін. 1 платна послуга на кожній кафедрі; | до 2030 р. |

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Дана Стратегія затверджується Вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

8.2. Зміни та/ або доповнення до цієї Стратегії вносяться у порядку встановленому для його прийняття та вводяться в дію наказом ректора Університету.

8.3. Відповідальність за актуалізацію цієї стратегії та контроль за її виконанням несуть посадові особи Університету відповідно до їхніх функціональних обов'язків.